## Equipe
Equipe
FS - Food Saver
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Fábio Adriano Silveira | fabio.silveira@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Kevin Adrian Caetano Moraes | adrian.caetano@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Ramon Caruso | ramon.caruso@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 1 | 1 | UC 01 - Manter loja | 8 | 3 | 0 | 4 | 15
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 12.5 | 2 | UC 02 - Fazer login | 10 | 5 | 0 | 6 | 21
2 | Iniciação | Definir escopo | 29.25 | 3 | UC 03 - Manter produtos | 9 | 3 | 0 | 4 | 16
2 | Iniciação | Apresentar escopo | 3 | 4 | UC 04 - Visualizar histórico de vendas | 7 | 4 | 10 | 5 | 26
3 | Iniciação | Corrigir escopo | 26.25 | 5 | UC 05 - Confirmar venda | 8 | 6 | 0 | 5 | 19
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 7 | 6 | UC 06 - Manter cadastro de cliente | 8 | 3 | 0 | 4 | 15
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 1 | 7 | UC 07 - Buscar por lojas ou alimentos | 9 | 5 | 0 | 7 | 21
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | 8 | UC 08 - Acessar página de uma loja | 9 | 4 | 10 | 5 | 28
Elaboração |  |  | 81 | 9 | UC 09 - Efetuar compra | 10 | 8 | 0 | 9 | 27
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 1 | 10 | UC 10 - Visualizar histórico de compras | 7 | 3 | 10 | 5 | 25
8 | Elaboração | Realizar entrevista com o cliente para detalhar requisitos | 1.7 | 11 | UC 11 - Cancelar compra | 6 | 7 | 0 | 6 | 19
9 | Elaboração | Atualizar documento de Visão | 1 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Atualizar Modelo de Caso de Uso | 1 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Estudar tecnologias | 13.5 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Elaborar Modelo de Arquitetura | 13.5
13 | Elaboração | Elaborar Diagrama de Classes | 7.4
14 | Elaboração | Modelar interfaces do sistema | 4.6
15 | Elaboração | Elaborar documentos de Histórias do Usuário | 2.85
16 | Elaboração | Aprovar requisitos | 1
17 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 1.5
18 | Elaboração | Testar arquitetura implementando UC 02 - Fazer login | 7.4
19 | Elaboração | Atualizar Modelo de Arquitetura | 2.85
20 | Elaboração | Atualizar Diagrama de Classes | 1.25
21 | Elaboração | Elaborar Roteiros de Testes | 7.4
22 | Elaboração | Preparar Ambiente de Testes | 1.5
23 | Elaboração | Testar UC 02 - Fazer login | 1.75
24 | Elaboração | Corrigir defeitos de UC 02 - Fazer login | 1.75
26 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 1
27 | Elaboração | Revisar Planejamento | 1.25
Construção |  |  | 75.2
28 | Construção | Planejar o Sprint | 1
29 | Construção | Implementar UC 08 - Acessar página de uma loja | 12
30 | Construção | Testar UC 08 - Acessar página de uma loja | 1.75
31 | Construção | Corrigir defeitos de UC 08 - Acessar página de uma loja | 2.9
32 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
33 | Construção | Implementar UC 09 - Efetuar compra | 13.5
34 | Construção | Testar UC 09 - Efetuar compra | 1.75
35 | Construção | Corrigir defeitos de UC 09 - Efetuar compra | 2.9
36 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
37 | Construção | Implementar UC 04 - Visualizar histórico de vendas | 4.5
38 | Construção | Testar UC 04 - Visualizar histórico de vendas | 1
39 | Construção | Corrigir defeitos de UC 04 - Visualizar histórico de vendas | 1.75
40 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
41 | Construção | Implementar UC 10 - Visualizar histórico de compras | 4.5
42 | Construção | Testar UC 10 - Visualizar histórico de compras | 1
43 | Construção | Corrigir defeitos de UC 10 - Visualizar histórico de compras | 1.75
44 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
45 | Construção | Implementar UC 07 - Buscar por lojas ou alimentos | 2.9
46 | Construção | Testar UC 07 - Buscar por lojas ou alimentos | 0.5
47 | Construção | Corrigir defeitos de UC 07 - Buscar por lojas ou alimentos | 1
48 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 0.75
49 | Construção | Implementar UC 05 - Confirmar venda | 4.5
50 | Construção | Testar UC 05 - Confirmar venda | 1
51 | Construção | Corrigir defeitos de UC 05 - Confirmar venda | 1.75
52 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
53 | Construção | Implementar UC 11 - Cancelar compra | 4.5
54 | Construção | Testar UC 11 - Cancelar compra | 1
55 | Construção | Corrigir defeitos de UC 11 - Cancelar venda | 1.75
56 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 1.5
57 | Construção | Implementar UC 03 - Manter produtos | 1.75
58 | Construção | Testar UC 03 - Manter produtos | 0.5
59 | Construção | Corrigir defeitos de UC 03 - Manter produtos | 1
60 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 0.75
61 | Construção | Implementar UC 01 - Manter loja | 1.75
62 | Construção | Testar UC 01 - Manter loja | 0.5
63 | Construção | Corrigir defeitos de UC 01 - Manter loja | 1
64 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 0.75
65 | Construção | Implementar UC 06 - Manter cadastro de cliente | 1.25
66 | Construção | Testar UC 06 - Manter cadastro de cliente | 0.5
67 | Construção | Corrigir defeitos de UC 06 - Manter cadastro de cliente | 0.75
68 | Construção | Validar funcionalidade com o cliente | 0.7
69 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 1
70 | Construção | Revisar Planejamento | 1.25
Transição |  |  | 92.4
71 | Transição | Planejar o Sprint | 1
72 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 4.5
73 | Transição | Executar Testes de Sistema | 1.5
74 | Transição | Corrigir Defeitos | 4.5
75 | Transição | Apresentar sistema completo ao cliente | 0.5
76 | Transição | Elaborar Guia de Implantação | 2.9
77 | Transição | Elaborar Manual do Usuário | 2.9
78 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 1.5
79 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 1
80 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 1
21.3
269.9

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 269.9 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 60% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 3
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 12 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 72 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.9978 | sprints
Esforço total | 431.84 | horas
Prazo em semanas | 11.9956 | semanas
Prazo em meses | 2.9989 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 8636.8
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1727.36
Custo | 10364.16
Percentual de lucro desejado | 45%
Valor lucro | 4663.872
Preço | 15028.032

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 431.84 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Modelo de Caso de Uso e Visão | 2026-03-18 | 2026-03-30 | 72 | Entregue | 2026-03-18 | 2026-04-06 | 108 | 36 | 1.0.0
2 | Modelo de Caso de Uso atualizado, Visão atualizado e Planejamento do projeto | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 72 | Planejado | 2026-04-08
3 | Modelo de Arquitetura, Diagrama de Classes, Protótipos de interface e Histórias do Usuário | 2026-04-15 | 2026-04-27 | 72 | Planejado
4 | Modelo de arquitetura atualizado, Diagrama de Classes atualizado, Roteiros de testes do sistema, UC 02, UC 08 e Planejamento do projeto atualizado | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 72 | Planejado
5 | UC 09, UC 04, UC 10 e UC 07 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 72 | Planejado
6 | UC 05, UC 11, UC 03, UC 01, UC 06, Planejamento do projeto atualizado, Guia de Implantação, Manual do Usuário e sistema em produção | 2026-05-27 | 2026-06-08 | 71.84 | Planejado
|  |  |  | 431.84 |  |  |  | 108 | 36

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2026-04-09 | Média | Alto | Alta | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Renegociar escopo do projeto
|  |  | Baixa |  | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 4.3225 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.0806 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.1612 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.